## Сводный план
План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "Центр ЖКУ" к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016гг.
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Крыша в т.ч. | [10 empty] | 1
1.1 | Текущий ремонт покрытия: | [10 empty] | 1.1
| мягкая | м2 | 3640 | 1.1 | 4004 | [7 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
| шиферная | м2 |  | 0.5
| металлическая | м2 |  | 1
1.2 | Навеска водосточных труб, воронок, отливов | п.м. |  | 0.8 | [7 empty] | 1.2
1.3 | Ремонт желобов, свесов | м |  | 0.7 | [7 empty] | 1.3
1.4 | Ремонт оголовков | шт. |  | 0.9 | [7 empty] | 1.4
2 | Отопление в т.ч. | [10 empty] | 2
2.1 | Замена задвижек | шт |  | 5.7 | [7 empty] | 2.1
2.2 | Замена трубопровода | м |  | 1.1 | [7 empty] | 2.2
2.3 | Замена полотенцесушителей | шт |  | 1.4 | [7 empty] | 2.3
2.4 | Замена запорной арматуры | шт | 12 | 0.6 | 7.2 |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 |  | 2.4
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2.5 | Замена отопительных приборов | секц/регис |  | 4.32 | [7 empty] | 2.5
2.6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 120 | 1.9 | 228 |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 |  | 2.6 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20
3 | ГВС в т.ч. | [10 empty] | 3
3.1 | Замена задвижек | шт |  | 5.7 | [7 empty] | 3.1
3.2 | Замена трубопровода | м | 15 | 1.1 | 16.5 |  | 11-20 | 21-31 |  |  |  | 3.2
3.3 | Замена полотенцесушителей | шт |  | 1.4 | [7 empty] | 3.3
3.4 | Замена запорной арматуры | шт | 28 | 0.6 | 16.8 |  |  | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 3.4 | 1-10 | 11-20 | 21-31
3.5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 12 | 1.9 | 22.8 |  |  |  | 1-10 | 11-20 |  | 3.5
4 | ХВС в т.ч. | [10 empty] | 4
4.1 | Замена задвижек | шт |  | 5.7 | [7 empty] | 4.1 | 1-10 | 11-20
4.2 | Замена трубопровода | м | 6 | 1.1 | 6.6 | [6 empty] | 4.2
4.3 | Замена запорной арматуры | шт | 5 | 0.6 | 3 | [6 empty] | 4.3 | 1-10
4.4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 25 | 1.9 | 47.5 | [6 empty] | 4.4 | 1-10 | 11-20 | 21-31
5 | Изоляция трубопроводов на технических этажах в т.ч. | [10 empty] | 5
5.1 | Чердачные помещения | п.м. | 20 | 0.43 | 8.6 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 1-10 | 11-20
5.2 | Подвальные помещения | п.м. | 20 | 0.43 | 8.6 | [6 empty] | 5.2
6 | Канализация в т.ч. | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 21-31 | 1-10
6.1 | Замена трубопровода | м | 10 | 0.78 | 7.8 |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 |  |  | 6.1
7 | Лифты в т.ч. | [10 empty] | 7
7.1 | Ремонт | шт. | [9 empty] | 7.1
7.2 | Диагностика | шт. | 2 | [8 empty] | 7.2 |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
8 | Общестроительные работы в т.ч. | [10 empty] | 8
8.1 | Текущий ремонт подъездов | м2 | 7500 | 4.03 | 30225 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 8.1 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
8.2 | Установка, ремонт входных дверей | шт | 12 | 5.03 | 60.36 |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 8.2 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31
8.3 | Установка, ремонт окон | шт. | 170 | 10.62 | 1805.4 | [6 empty] | 8.3 |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
8.4 | Остекление лестничных клеток | м2 | 42 | 1.05 | 44.1 | [6 empty] | 8.4 | [5 empty] | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
9 | Фасады в т.ч. | [10 empty] | 9
9.1 | Герметизация межпанельных швов | м |  | 0.17 | [7 empty] | 9.1
9.2 | Ремонт балконов | шт. |  | 1.5 | [7 empty] | 9.2
9.3 | Ремонт крылец, ступеней | шт | 10 | 1.13 | 11.3 | 1-10 | [5 empty] | 9.3
9.4 | Ремонт цоколей, стен | м2 | 470 | 1.33 | 625.1 | 1-10 | 11-20 |  |  |  |  | 9.4
9.5 | Ремонт отмосток | м2 | 144 | 1.68 | 241.92 | [6 empty] | 9.5
10 | Электротехнические работы в т.ч. | [10 empty] | 10
10.1 | Ремонт электропроводки | м | 40 | 0.16 | 6.4 |  |  | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 10.1
10.2 | Ревизия и ремонт электрощитов | шт | 25 | 3.27 | 81.75 |  | 11-20 |  |  |  |  | 10.2 |  | 11-20 |  | 1-10 |  |  |  | 11-20 |  |  | 11-20
10.3 | Замена электроосветительной арматуры | шт | 30 | 2.1 | 63 |  |  | 21-31 |  |  |  | 10.3 |  |  | 21-31 |  |  |  | 1-20
11 | Установка приборов учета в т.ч. | шт. | [9 empty] | 11
11.1 | на ХВС | шт. | [9 empty] | 11.1
11.2 | эл.энергии в местах общего пользования | шт. | [9 empty] | 11.2
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
12 | Мероприятия по пожарной безопасности в т.ч. | [10 empty] | 12
12.1 | Комплектация этажных противопожарных шкафов | шт. |  | 2.52 | [7 empty] | 12.1
Прочее
| ИТОГО : |  |  |  | 37559.73
[13 empty] | Руководитель предприятия: |  |  | Блохин В.Н.

## адресный план
План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "Центр ЖКУ" к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014г.г.
№ п.п. | Арес | Район города | Отопление | [5 empty] | ГВС | [5 empty] | ХВС |  |  |  | Канализация | Кровля |  | общестроительные работы | [6 empty] | электротехнические работы
|  |  | Замена задвижек | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Замена трубопровода | Изоляция труб | Замена отопительных приборов | Замена запорной арматуры | Замена задвижек | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Замена трубопровода | Изоляция труб | Замена полотенцесушителей | Замена запорной арматуры | Замена задвижек | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Замена трубопровода | Замена запорной арматуры | Замена трубопровода | текущий ремонт | Навеска водосточных труб, отливов, фартуков | текущий ремонт подъездов | Ремонт отмосток | Герметизация межпанельных швов | ремонт цоколей | Ремонт крылец, ступеней | Ремонт входных дверей; окон | Остекление лестничных клеток | Ремонт электропроводки | Ревизия и ремонт электрощитов | Замена электроосветительной арматуры
|  |  | шт | шт | м | п.м. | секц /регис | шт | шт | шт | м | п.м. |  | шт | шт | шт | м | шт | м | м2 | п.м. | м2 | м2 | м | м2 | шт | шт | м2 | м | шт | шт
1 | ул.Гайдара д.3 | г.Подольск |  |  | 12 |  |  | 1 | [8 empty] | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 12 | 3 | 38
2 | ул.Гайдара д.7 | г.Подольск |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 50 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 21
3 | ул.Гайдара д.10А | г.Подольск | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3830 |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 1 | 12
4 | ул.Гайдара д.10В | г.Подольск | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 6 | [14 empty] | 8 | 5 | 17
5 | ул.Гайдара д.10Б | г.Подольск |  |  | 2 | 21 | 1/7 | 24 | [5 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 1 | 21
6 | ул.Гайдара д.13А | г.Подольск | 2 |  | 2 | 44 |  | 43 |  |  | 2 | [17 empty] | 7 | 4 | 8
7 | ул.Готвальда д.3 | г.Подольск | 2 |  |  |  |  | 14 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 46 | 100 |  |  |  |  | 1 | 20
8 | ул.Готвальда д.7Б | г.Подольск |  |  | 1 |  | 1/7 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 3 | 15
9 | ул.Готвальда 17 А | г.Подольск | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | 13
10 | ул.Маштакова д.10 | г.Подольск |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 25
11 | ул.Маштакова д.11 | г.Подольск | [5 empty] | 24 | [21 empty] | 1 | 23
12 | ул.Парковая д. 55Б | г.Подольск | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 6 | 3 | 11
13 | ул.Юбилейная д. 14А | г.Подольск |  |  | 0.5 |  |  | 2 | [21 empty] | 5 | 14
14 | Октябрьский пр-т д.9Б | г.Подольск | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 12 |  | 3 | 21
15 | Октябрьский пр-т 15Б | г.Подольск | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 17
16 | Октябрьский пр-т 21Б | г.Подольск | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 15 | 4 | 30
17 | ул.Свердлова д. 23 | г.Подольск | 1 |  | 8 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 150 |  | 180 | 8 |  |  |  | 2 | 21
18 | ул.Свердлова д.23А | г.Подольск |  |  | 2 | 14 |  | 19 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1029 | [7 empty] | 2 | 15
19 | ул.Свердлова д. 25 | г.Подольск | 1 |  | 2 | 6 |  | 2 | [21 empty] | 2 | 22
20 | ул.Свердлова д. 25А | г.Подольск | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 162 |  | 150 |  |  |  | 15 | 3 | 30
21 | ул.Свердлова д.27 | г.Подольск |  |  | 0.5 |  |  | 35 | [10 empty] | 5 |  |  | 1029 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 27
22 | ул.Свекрдлова д. 27А | г.Подольск | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 2 | 25
23 | ул.Свердлова д.36А | г.Подольск | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 17 | 5 | 50
24 | ул.Свердлова д.54 А | г.Подольск | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1287 | [7 empty] | 2 | 20
25 | ул.Высотная д.3 | г.Подольск | [11 empty] | 2 | [10 empty] | 200 |  |  |  |  | 2 | 10
26 | ул.Высотная д. 3Б | г.Подольск | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | [15 empty] | 4 | 17
27 | ул.Циолковского д.3А | г.Подольск | 1 | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | [13 empty] | 150 |  | 7 | 35
28 | ул.Ленинградская д.2 | г.Подольск | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 15
29 | ул.Б.Серпуховская 14В | г.Подольск | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 6 | 15 | 6 | 40
30 | Октябрьская пл.,д.4 | г.Подольск